## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Assigned To | Duration
Section 1 - Requirement | 29/05/2015 | 30/05/2015 |  | 2
System Requirement | 29/05/2015 | 30/05/2015 | All
Business modeling | 29/05/2015 | 30/05/2015 | All
Section 2 Analysis | 29/05/2015 | 30/05/2015 |  | 2
Define Scope and Purpose | 29/05/2015 | 30/05/2015 | All
Define Risk Managment | 29/05/2015 | 30/05/2015 | All
Section 3 Planning | 31/05/2015 | 2015-01-06 |  | 1
Work Breakdown Structure | 31/05/2015 | 2015-01-06 | Ke Pisal
Section 4 Design | 2015-02-06 | 2015-06-06 |  | 3
Interface Design | 2015-02-06 | 2015-06-06 | All
Section 5 Implementation | 2015-08-06 | 2015-10-06 |  | 3
Front End | 2015-08-06 | 2015-10-06 | Chetra,Sambo | 1
Back-End (View) | 2015-08-06 | 2015-10-06 | Elit,Pisal,Sarin,Channa,Chetra,Sambo | 2
Back-End (Code) | 2015-08-06 | 2015-10-06 | Elit,Pisal,Sarin,Channa,Chetra,Sambo | 2
Section 6 Testing | 2015-11-06 | 13/06/2015 |  | 2
Group Testing | 2015-11-06 | 13/06/2015 | All students